# Unidad 2: Gestión Lean-Ágil de Productos de Software

## El proceso de software:

- Conjunto estructurado de actividades para desarrollar un sistema de software.

- Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse.

- Debe ser explícitamente modelado si va a ser administrado.

### Definición de un proceso de software:

- Proceso: es la secuencia de pasos ejecutados para un propósito dado.

- Proceso de software: es un conjunto de actividades, métodos, prácticas, y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados.

Se tienen tres factores determinantes del proceso:

- Procedimientos y métodos: se deben tener los procedimientos y métodos a utilizar definidos y escritos.

- Personas motivadas, capacitadas y con habilidades: las personas deben estar capacitadas y con habilidades para realizar sus tareas asignadas de la manera correcta, y deben estar motivadas para lograr una mayor eficiente.

- Herramientas y equipos: materiales necesarios para llevar a cabo el proceso que nos permiten que las entradas se transformen en salidas.

## Estimaciones de software:

Las estimaciones son difíciles porque derivan de los requerimientos.

Hay un conjunto de cosas que hay que estimar y en un orden dado:

- Tamaño. ¿Qué tamaño tiene eso que quiero construir?. En el desarrollo tradicional podemos medir el tamaño con líneas de código (fue lo primero que se eligió para estimar tamaño, no sirve), alcances, requerimientos, casos de uso. Lo que se está usando en estos últimos tiempos son los casos de uso por complejidad para el desarrollo tradicional.

- Esfuerzo. Se mide en horas/personas lineales (asumo cuantas horas necesito para construir eso en base al tamaño teniendo en cuenta que estoy solo). El esfuerzo se deriva del tamaño.

- Calendario/tiempo. Se tiene en cuenta los días y cantidad de horas que se trabaja semanalmente, la cantidad de personas, si se pueden realizar tareas simultaneas.

- Costo. Es una variable económica. La valorización se hace al final. Es el costo del esfuerzo, es el costo más representativo del proyecto del software, es el 80% del costo total del software.

- Recursos críticos.

Son las estimaciones en el contexto del plan de proyecto.

## Riesgo:

El riesgo es probabilidad de la ocurrencia de una pérdida o daño que impacte en el cumplimiento del proyecto. Siempre el riesgo tiene implicada probabilidad, si hay certeza es un problema no un riesgo.

El riesgo se mide por 2 variables o dimensiones:

- Probabilidad.

- Impacto: es la que mide cuanto daño puede ocasionar si ocurre.

Probabilidad x impacto = exposición.

La exposición es la forma que tenemos de cuantificar los riesgos, comparar y decidir de cuales nos vamos a ocupar.

Los proyectos más importantes son:

- Que cambien los requerimientos.

- Que se vaya alguien vital para el proyecto antes que termine el mismo.

- Riesgos que tengan que ver con la tecnología, probabilidad que hoy ante y que mañana no.

## Manifiesto ágil:

Valores del manifiesto ágil:

- Valoramos más el software funcionando que documentación exhaustiva.

- Valoramos más los individuos e interacciones entre los individuos que procesos y herramientas.

- Valoramos más el cambio (aceptar que los requerimientos pueden cambiar) que el cumplimiento de un plan.

- Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual.

El agilismo no implica que sea rápida, no implica que no se documente.

El agilismo para funcionar usa procesos empíricos.

### Los 12 principios del manifiesto ágil:

- Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente.

- Aceptar que los requisitos cambien.

- Entregar software funcional frecuentemente.

- Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben trabajar juntos día a día durante el proyecto.

- Desarrollamos proyectos en torno a individuos motivados.

- El método más eficiente de comunicar información es conversaciones cara a cara.

- El software funcionando es la principal medida de éxito.

- Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible.

- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.

- La simplicidad es esencial.

- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.

- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y de acuerdo a esto ajustan su comportamiento.

### ¿Qué es ágil?

No es una metodología o un proceso. Ágil es una ideología con un conjunto definido de principios que guían el desarrollo del producto. Es una filosofía, es un pensamiento, es algo que apunta a la cultura de las personas que lo adoptan.

Valores de los equipos ágiles:

- Planificación continua, multi-nivel.

- Facultados, auto-organizados, equipos completos.

- Entregas frecuentes, iterativas y priorizadas.

- Prácticas de ingeniería disciplinadas.

- Integración continua.

- Testing concurrente.

Ágil es un balance entre ningún proceso y demasiado proceso. La diferencia inmediate es la exigencia de una menor cantidad de documentación, sin embargo, no es lo más importante.

- Los métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos.

- Los métodos ágiles son orientados a la gente en lugar de orientados al proceso.

#### Algunos frameworks ágiles:

### Requerimientos en agile:

- Usar el “valor” para construir el producto correcto.

- Usar historias y modelos para mostrar que construir.

- Determinar que es “sólo lo suficiente”.

Implica aplicar inspección y adaptación, es decir iterar, por ser un proceso empírico.

### Gestión ágil de requerimientos de software:

Los requisitos cambiantes son una ventaja competitiva si puede actuar sobre ellos.

#### Tipos de requerimientos:

- Requerimiento de negocio: disminuir x% de tiempo invertido en procesos manuales relacionados con atención al cliente.

- Requerimiento de usuario: realizar consultas en línea del estado de cuenta de los clientes.

- Requerimiento funcional: generar reporte de saldos de cuenta. Recibir notificaciones por mail.

- Requerimiento no funciona: formato del reporte PDF. Cumplir niveles de seguridad para credenciales de usuarios según la ley bancaria 9999XX.

- Requerimiento de implementación: servidores en la nube.

### Tradicional vs ágil:

- Los cambios son la única constante.

- Stakeholders: no son todos los que están.

- Siempre se cumple eso de que: “el usuario dice lo que quiere cuando recibe lo que pidió”.

- No hay técnicas ni herramientas que sirvan para todos los casos.

- Lo importante no es entregar una salida, un requerimiento, lo importante es entregar, un resultado, una solución de “valor”.

### Principios ágiles relacionados a los requerimientos ágiles:

- La prioridad es satisfacer al cliente a través de releases tempranos y frecuentes.

- Recibir cambios de requerimientos, aún en etapas finales.

4. Técnicos y no técnicos trabajando juntos todo el proyecto.

6. El medio de comunicación por excelencia es cara a cara.

11. Las mejores arquitecturas, diseños y requerimientos emergen de equipos autoorganizados.

## Product Backlog:

Es un contenedor de ítems de product backlog, un ítem de producto backlog es una user story. Los ítems que tienen más prioridad son los de arriba, la prioridad no siempre se refiere a que sea más importante, también puede pasar que un ítem de product backlog sea menos importante, pero se requiera antes.

Es una cola o lista priorizada de ítems de product backlog (características de producto).

No puede haber tareas en un product backlog. Puede haber:

- Defectos.

- Deuda técnica.

- Épica.

- Temas.

- Spikes: aparecen cuando hay incertidumbre, cuando es tan grande que no sé porque falta información.

## User stories:

Son requerimientos de usuario o de negocio, el nivel de abstracción que tienen las user stories es más alto que el de los casos de uso.

Es una descripción CORTA de una funcionalidad esperada del producto que tienen que satisfacer. Describen una necesidad.

Las ideas de las US tienen que venir de product owner.

Se las llama “stories” porque se supone que cuenta usted cuenta una historia. Lo que se escribe en la tarjeta no es importante, lo que usted habla, sí.

Partes que conforman una user story:

- Conversación: es lo que se habla con el cliente, no se guarda en ningún lado, pero a partir de la conversación se obtiene la información para la US.

- Tarjeta: es la parte visible de la US, es lo que efectivamente escribimos y se ingresa en el product backlog. La sintaxis recomendada para la Card responde a: who, what y why (sería el titulo siguiente).

- Confirmación: serían las pruebas de aceptación de usuario.

### Forma de expresar las historias de usuario:

Como <nombre del rol>, yo puedo <actividad> de forma tal que <valor de negocio que recibo>.

- Nombre del rol: representa quién está realizando la acción o quién recibe el valor de la actividad.

- Actividad: representa la acción que realizará el sistema.

- Valor de negocio que recibo: comunica porque es necesaria la actividad.

Ejemplo:

Lo de arriba se llama Frase Verbal, es un resumen corto de la descripción de la user story.

### ¿Qué es una User Story?

Las user stories son multipropósito.

Las historias son:

- Una necesidad del usuario.

- Una descripción del usuario.

- Un ítem de planificación.

- Token para una conversación.

- Mecanismo para diferir una conversación.

### El Product Owner prioriza las historias en el producto backlog:

### Modelado de roles: tarjeta de rol de usuario:

#### Usuarios representantes (proxies):

Tipos de usuarios representantes:

- Gerentes de usuarios.

- Gerentes de desarrollo.

- Alguien del grupo de marketing.

- Vendedores.

- Expertos del dominio.

- Clientes.

- Capacitadores y personal de soporte.

No son ideales como los usuarios verdaderos, hay que evitarlos.

### Criterios de aceptación de historias de usuario:

- Define límites para usa user story (US).

- Ayuda a que los PO respondan lo que necesitan para que la US provea valor (requerimientos funcionales mínimos).

- Ayudan a que el equipo tenga una visión compartida de la US.

- Ayudan a desarrolladores y testers a derivar las pruebas.

- Ayudan a los desarrolladores a saber cuándo parar de agregar funcionalidad en una US.

Ejemplo:

#### ¿Cuáles son los criterios de aceptación buenos?

- Definir una intención, no una solución. Ejemplo: el usuario debe elegir al menos una cuenta para operar.

- Son independientes de la implementación.

- Relativamente de alto nivel, no es necesario que se escriba cada detalle.

#### ¿Los detalles dónde van?

Ejemplo de detalles:

- El encabezado de la columna se nombra “Saldo”.

- El formato del saldo es 999.999.999,99.

- Debería usarse una lista desplegable en lugar de un check box.

Estos detalles que son el resultado de las conversaciones con el PO y el equipo puede capturarlos en dos lugares:

- Documentación interna de los equipos.

- Pruebas de aceptación automatizadas.

### Pruebas de aceptación de historias de usuario:

- Expresan detalles resultantes de la conversación.

- Complementan la user story.

- Es un proceso de dos pasos:

- Identificarlas al dorso de la US.

- Diseñar las pruebas completas.

Ejemplos:

### Invest model:

- Independent: calendarizables e implementables en cualquier orden.

- Negotiable: se expresa en términos de “que” no el “cómo”.

- Valuable: debe tener valor para el cliente.

- Estimatable: para ayudar al cliente a armar un ranking basado en costos.

- Small: debe ser “consumidas” en una iteración.

- Testable: demostrar que fueron implementadas.

### Algo más sobre las User Stories:

- No son especificaciones detalladas de requerimientos (como los casos de uso).

- Son expresiones de intención, “es necesario que haga algo como esto…”.

- No están detallados al principio del proyecto, elaborados evitando especificaciones anticipadas, demoras en el desarrollo, inventario de requerimientos y una definición limitada de la solución.

- Necesita poco o nulo mantenimiento y puede descartarse después de la implementación.

- Junto con el código, sirven de entrada a la documentación que desarrolla incrementalmente después.

### Diferentes niveles de abstracción:

#### Spikes:

- Tipo especial de historia, utilizado para quitar riesgo e incertidumbre de una User Story u otra faceta del proyecto.

- Se clasifican en: técnicas y funcionales.

- Pueden utilizarse para:

  - Inversión básica para familiarizar al equipo con una nueva tecnología o dominio.

  - Analizar un comportamiento de una historia compleja y poder así dividirla en piezas manejables.

  - Ganar confianza frente a riesgos tecnológicos, investigando o prototipando para ganar confianza.

  - Frente a riesgos funcionales, donde no está claro como el sistema debe resolver la interacción con el usuario para alcanzar el beneficio esperado.

Técnicas:

- Utilizadas para investigar enfoques técnicos en el dominio de la solución.

  - Evaluar performance potencial.

  - Decisión hacer o comprar.

  - Evaluar la implementación de cierta tecnología.

- Cualquier situación en la que el equipo necesite una comprensión más fiable antes de comprometerse a una nueva funcionalidad en un tiempo fijo.

Funcionales:

- Utilizadas cuando hay cierta incertidumbre respecto de cómo el usuario interactuará con el sistema.

- Usualmente son mejor evaluadas con prototipos para obtener realimentación de los usuarios o involucrados.

Algunas User Stories requieren de ambos tipos de spikes. Por ejemplo:

- Como un cliente, quiero ver mi uso diario de energía en un histograma, para poder comprender rápidamente mi consumo de energía pasado, presente y proyectado.

En este caso un equipo puede crear dos spikes:

- Spike técnico:

  - Investigar cuanto tiempo requiere actualizar un display de un cliente al uso actual, determinando requerimientos de comunicación, ancho de banda y si los datos se actualizan en formato push o pull.

- Spike funcional:

  - Crear un prototipo de histograma en el portal web y obtener la retroalimentación de algunos usuarios respecto del tamaño, el estilo de la presentación y los atributos gráficos.

##### Lineamientos para spikes:

- Estimables, demostrables, y aceptables.

- La excepción, no la regla:

  - Toda historia tiene incertidumbre y riesgos.

  - El objetivo del equipo es aprender a aceptar y resolver cierta incertidumbre en cada iteración.

  - Los spikes deben dejarse para incógnitas más críticas y grandes.

  - Utilizar spikes como última opción.

- Implementar la spike en una iteración separada de las historias resultantes:

  - Salvo que el spike sea pequeño y sencillo y sea probable encontrar una solución rápida en cuyo caso, spike e historia pueden incluirse en la misma iteración.

### Algunas cosas para dejar en claro:

- Diferir el análisis detallado tan tarde como sea posible, lo que es justo antes de que el trabajo comience.

- Hasta entonces, se capturan requerimientos en la forma de “user stories”.

- Las user stories no son requerimientos de software, no necesitan ser descripciones exhaustivas de la funcionalidad del sistema.

### Tips para que las user stories sean útiles para el equipo:

- Un paso a la vez, evitar la “Y”.

- Usar palabras claras en los criterios de aceptación.

- No olvidarse la parte invisible: la conversación.

- Las user stories se escriben desde la perspectiva del usuario.

- No forzar todo para escribirlo como user stories.

## Scrum:

Scrum es un marco de trabajo liviano para generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos. Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean, empleando un enfoque iterativo e incremental.

Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

Scrum requiere un Scrum Master que fomente un entorno donde:

- Un Product Owner ordena el trabajo en un Product Backlog.

- El Scrum Team convierte una selección del trabajo en un Increment durante un Sprint.

- El Scrum Team y los interesados inspeccionan los resultados y se adaptan para el próximo Sprint.

- Se repite el proceso.

Características:

- Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce los desperdicios y se centra en lo esencial.

- Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo.

- Scrum involucra a grupos de personas que colectivamente tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y compartir o adquirir tales habilidades según sea necesario.

Scrum combina cuatro eventos formales para la inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el Sprint. Estos eventos funcionan porque implementan los pilares empíricos de Scrum:

- Transparencia: El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles para aquellos que realizan el trabajo, así como para los que reciben el trabajo. Los artefactos que tienen poca transparencia pueden conducir a decisiones que disminuyen el valor y aumentan el riesgo. La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia genera engaños y desperdicios.

- Inspección: Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben ser inspeccionados con frecuencia y diligentemente para detectar varianzas o problemas potencialmente indeseables. La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos de Scrum están diseñados para provocar cambios.

- Adaptación: Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se producen deben ajustarse. El ajuste debe realizarse lo antes posible para minimizar la desviación adicional. La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas o no poseen capacidad para autogestionarse. Se espera que un equipo de Scrum se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo por medio de la inspección.

Scrum se fundamenta en la transparencia, inspección y adaptación. La transparencia permite la inspección, que a su vez posibilita la adaptación.

El marco de trabajo Scrum es inmutable y solo existe en su totalidad.

### Valores de Scrum:

El éxito de scrum depende de que las personas se vuelvan más competentes en cuento valores: compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje.

El equipo de Scrum se compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente. Su enfoque principal es el trabajo del Sprint para hacer el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El equipo de Scrum y sus partes interesadas están abiertos sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser personas capaces e independientes, y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los miembros del equipo de Scrum tienen el valor de hacer lo correcto y de trabajar en problemas complejos. Estos valores dan dirección al equipo de Scrum con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se toman, las medidas tomadas y la forma en que se utiliza Scrum deben reforzar estos valores, no disminuirlos o socavarlos. Los miembros del equipo de Scrum aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los eventos y artefactos de Scrum. Cuando estos valores son asimilados por el equipo de Scrum y las personas con las que trabajan, los pilares empíricos de Scrum de transparencia, inspección y adaptación cobran vida construyendo confianza.

### Scrum Team:

El Scrum Team consta de un Scrum Master, un Product Owner y Developers. Es multifuncional, autogestionado y típicamente de 10 personas o menos.

La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un equipo Scrum. El equipo Scrum consta de un Scrum Master, un propietario de producto (Product Owner) y desarrolladores. Dentro de un equipo de Scrum, no hay sub-equipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el objetivo del Producto.

Los equipos de Scrum son multifuncionales, lo que significa que los miembros tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint. También son autogestionados, lo que significa que internamente deciden quién hace qué, cuándo y cómo.

El equipo de Scrum es lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un Sprint, por lo general 10 o menos personas.

Los equipos más pequeños se comunican mejor y son más productivos. Si los equipos de Scrum se vuelven demasiado grandes, se debe considerar la posibilidad de reorganizarse en varios equipos Scrum cohesionados, cada uno centrado en el mismo producto. Por lo tanto, deben compartir el mismo objetivo de producto, trabajo pendiente del producto (Product Backlog) y propietario del producto (Product Owner).

El equipo Scrum es responsable de todas las actividades relacionadas con los productos, desde la colaboración, verificación, mantenimiento, operación, experimentación, investigación y desarrollo, y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria. Están estructurados y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo.

Todo el equipo de Scrum es responsable de crear un incremento valioso y útil en cada Sprint.

#### Developers:

Los desarrolladores son las personas del equipo Scrum que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento útil (funcional) en cada Sprint.

Las habilidades específicas que necesitan los desarrolladores son a menudo amplias y variarán con el dominio del trabajo.

Los Developers se comprometen a:

- Crear un plan para el Sprint (Sprint Backlog).

- Inculcar calidad adhiriéndose a la Definición de Terminado.

- Adaptar su plan diariamente hacia el Objetivo del Sprint.

- Responsabilizarse mutuamente como profesionales.

#### Product Owner:

El Propietario del Producto es responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de Scrum. La forma en que esto se hace esto puede variar ampliamente entre organizaciones, equipos Scrum e individuos. El Propietario del Producto también es responsable de la gestión eficaz de la pila del producto (Product Backlog).

El Product Owner maximiza el valor del producto y gestiona eficazmente el Product Backlog:

- Desarrolla y comunica el Objetivo del Producto.

- Crea y comunica los elementos del Product Backlog.

- Ordena los elementos del Product Backlog.

- Asegura que el Product Backlog sea transparente y entendible.

#### Scrum Master:

El Scrum Master es responsable de establecer Scrum tal como se define en la Guía de Scrum. Lo consigue ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro del Equipo como en toda la organización.

El Scrum Master es responsable de la efectividad del Scrum Team. Lo logra al permitir que el equipo Scrum mejore sus prácticas, dentro del marco de Scrum.

Los Scrum Masters son verdaderos líderes que sirven al equipo Scrum y a toda la organización.

El Scrum Master sirve al equipo de Scrum de varias maneras, incluyendo:

- Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y multifuncionalidad.

- Ayudar al equipo de Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor que cumplan con la definición de hecho.

- Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso del equipo Scrum.

- Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, sean positivos, productivos y que se respete el tiempo establecido (time-box) para cada uno de ellos.

El Scrum Master sirve al Product Owner de varias maneras, incluyendo:

- Ayudar a encontrar técnicas para una definición eficaz de los objetivos del producto y la gestión de los retrasos en el producto.

- Ayudar al equipo de Scrum a comprender la necesidad de elementos de trabajo pendiente de productos claros y concisos.

- Ayudar a establecer la planificación empírica de productos para un entorno complejo.

- Facilitar la colaboración de las partes interesadas según sea solicitado o necesario.

El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras, incluyendo:

- Liderar, capacitar y mentorizar a la organización en su adopción de Scrum.

- Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum dentro de la organización.

- Ayudar a las personas y a las partes interesadas a comprender y promulgar un enfoque empírico para el trabajo complejo.

- Eliminar las barreras entre las partes interesadas y los equipos de Scrum.

Es un rol de moredador, vela por que lo definido en Scrum se cumpla.

### Eventos de Scrum:

El Sprint es un contenedor para todos los eventos. Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos de Scrum. Estos eventos están diseñados específicamente para permitir la transparencia necesaria. Si no se realizan los eventos según lo prescrito, se pierden oportunidades para inspeccionar y adaptarse. Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum.

#### El Sprint:

Los Sprints son el corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en valor. Tienen una duración fija de un mes o menos.

Son eventos de longitud fija de un mes o menos para crear consistencia. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.

Todo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del producto, incluyendo la Planificación (Sprint Planning), Daily Scrums, Revisión del Sprint (Sprint Review ) y la Retrospectiva (Sprint Retrospective), ocurren dentro del Sprints.

Durante el Sprint:

- No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo Sprint.

- La calidad no disminuye.

- El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario.

- El alcance se puede clarificar y renegociar con el PO a medida que se aprende más.

#### Sprint Planning:

La Sprint Planning inicial el Sprint establecimiento el trabajo a realizar. Este plan resultante es creado por el trabajo colaborativo de todo el equipo de Scrum.

Aborda tres temas:

- Por qué este Sprint es valioso (Objetivo del Sprint).

- Qué se puede hacer en este Sprint.

- Cómo se realizará el trabajo elegido.

#### Daily Scrum:

La Daily Scrum es un evento de 15 minutos para los Developers con el fin de inspeccionar el trabajo hacia el Objetivo del sprint y adaptar el Sprint Backlog.

Se habla sobre que se hizo, que va a hacer y que problemas tuvo.

#### Sprint Review:

El propósito de la Sprint Review es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones. El Scrum Team presenta los resultados a los interesados clave y se discute el progreso hacia el Objetivo del Producto.

Durante el evento, el equipo de Scrum y las partes interesadas revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha cambiado en su entorno. En base a esta información, los asistentes colaboran en qué hacer a continuación. El trabajo pendiente del producto también se puede ajustar para satisfacer nuevas  oportunidades. Sprint Review es una sesión de trabajo y el equipo de Scrum debe evitar limitarla a que se convierta en una simple presentación.

#### Sprint Retrospective:

La Sprint Retrospective planifica formas de aumentar la calidad y la eficiencia. El Scrum Team inspecciona el último Sprint e identifica mejoras para implementar en el próximo Sprint.

Se deben plantear lo que se hizo bien y lo que se hizo mal como equipo, no de x o y persona. El objetivo es mejorar.

La retrospectiva Sprint concluye el Sprint.

#### Refinamiento:

Se hace cuando sea necesario hacer un refinamiento o ajuste al Sprint Backlog.

El refinamiento es una tarea continua, se hace durante el sprint. Se hace en cualquier momento, cuando es necesario.

### Artefactos de Scrum:

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Por lo tanto, cada uno de los que los inspecciona tienen la misma base para la adaptación.

#### Product Backlog:

El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente del trabajo para el Scrum Team.

Los elementos del Product Backlog que puede ser hecho por el equipo de Scrum dentro de un Sprint se consideran listos para su selección en un evento de planificación de Sprint. Por lo general adquieren este grado de transparencia después de las actividades de refinación. El refinamiento de Backlog del producto es el acto de descomponer y definir aún más los elementos de trabajo pendiente del producto en artículos más pequeños y precisos. Esta es una actividad en curso para agregar detalles, como una descripción, un pedido y un tamaño. Los atributos a menudo varían con el dominio del trabajo

Compromiso: Objetivo del Producto.

El Objetivo del Producto describe un estado futuro del producto y sirve como meta para que el Scrum Team planifique.

#### Sprint Backlog:

El Sprint Backlog se compone del Objetivo del Sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados y un plan para entregar el Increment.

Es un plan por y para los desarrolladores. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los desarrolladores planean realizar durante el Sprint para lograr el objetivo del Sprint. Por lo tanto, el Sprint Backlog se actualiza a lo largo del Sprint a medida que se aprende más.

Compromiso: Objetivo del Sprint.

El Objetivo del Sprint es el único propósito del Sprint y proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo.

Para que una user pueda ser incluida en el sprint backlog debe cumplir con el modelo INVES. Lo que se llama definición de listo.

#### Increment:

Un Increment es un paso concreto hacia el Objetivo del Producto. Cada Increment se suma a todos los Increments anteriores y se verifica minuciosamente. Para proporcionar el valor, el incremento debe ser utilizable.

Se pueden crear varios incrementos dentro de un Sprint. La suma de los Incrementos se presenta en la Revisión Sprint apoyando así el empirismo. Sin embargo, un Incremento puede ser entregado a las partes interesadas antes del final del Sprint. La revisión de Sprint nunca debe considerarse una puerta para liberar valor.

El trabajo no se puede considerar parte de un Incremento a menos que cumpla con la Definición de Hecho.

Compromiso: Definición de Terminado.

La Definición de Terminado es una descripción formal del estado del Increment cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto.

### Timebox en Scrum:

Scrum plantea que cada evento debe tener una duración fija. Se plantea para que se negocie en otros términos, porque el tiempo es fijo. Además, para dedicar el tiempo necesario a cada evento de scrum.

- Sprint: 1 mes o menos.

- Sprint Planning: 8 horas máximo para un sprint de 1 mes.

- Daily meeting: 15 minutos.

- Sprint Review: 4 horas máximo para un Sprint de 1 mes.

- Sprint Retrospective: 3 horas máximo para un Sprint de 1 mes.

- Refinamiento del PB: 10% del tiempo del Sprint.

### Definición of ready:

Define cuando una historia esta lo sufrientemente formulada para ser implementada (para poderse incluir en un Sprint).

Debe cumplir al menos el invest.

### Definicion of done:

Define cuando una historia esta lo implementada formulada para entrar a la sprint review, para mostrárselo al product owner.

### Métricas en scrum:

#### Capacidad del equipo en un Sprint:

Es una estimación de lo que el equipo puede llegar a hacer en un sprint. Lo idea es hacerlo en story points. En equipos menos experimentados se sugiere en horas ideales. Se puede hacer en horas ideales (equipos menos experimentados) o en story points (equipos más experimentos).

La capacidad se estima y se mide.

##### Cálculo de capacidad del equipo en un Sprint:

### Herramientas de scrum:

Taskboard:

Es una tarjeta que cuenta con 5 partes:

- Código del Ítem Backlog: es un identificador del ítem en el Product Backlog.

- Nombre de la actividad: suele ser una frase verbal que define qué es lo que hay que hacer.

- Iniciales del responsable de realizar la tarea.

- Número de día del sprint.

- Estimación del tiempo para finalizar la tarea.

Se puede dividir una US en tareas, lo cual es ideal para que varias personas puedan trabajar en una misma US.

Puede haber una columna extra “Done Done” que se pone para cuando todas las tareas de la US están en DONE (esta columna es opcional).

La persona asignada a la tarea se hace en “In Process”.

Consideración importante:

- Debe tener una buena granularidad: debe haber muchas historias con poco contenido cada una. Es decir, muchas historias pero simples o pequeñas.

#### Sprint Burndown Charts:

No es una métrica, es un gráfico, nos sirve para visualizar el trabajo. En el eje Y se espera que haya story points, y en el eje X están la cantidad de días del sprint.

No es tan recomendable la gestión por horas, porque gestiona trabajo, esfuerzo. Sumar tiempo no es lo mismo que decir que el producto existe. Se pueden consumir todas las horas y no terminar el producto.

Puede ser que haya picos que suben de nuevo debido a reestimaciones.

El gráfico se borra al finalizar cada sprint. Se calcula la velocidad en base a esto. La velocidad del equipo se guarda para planificar al futuro. No garantiza que la velocidad sea la misma pero sirve de referencia.

#### Sprint Burnup Chart:

Es un gráfico permanente, sube a medida que se avanza en los sprints.

Muestra trabajo acumulado a lo largo de los sprints.

### Múltiples niveles de planificación:

| Nivel | Horizonte | Quién | Foco | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 1 año o más | Stakeholders y Product Owners | Administración de un portfolio de Producto. | Backlog de Portfolio. |
| Producto | Arriba de varios meses o más | Product Owner y Stakeholders | Visión y evolución del producto a través del tiempo. | Visión de Producto, Roadmap y características de alto nivel. |
| Release | 3 (o menos) a 9 meses | Equipo Scrum, Stakeholders | Balancear continuamente el valor de cliente y la calidad global con las restricciones de alcance, cronograma y presupuesto. | Plan de release. |
| Iteración | Cada iteración (de 1 semana a 1 mes) | Equipo Scrum | Que aspecto entrega en el siguiente sprint. | Objetivo del sprint y sprint backlog |
| Día | Diaria | Equipo Scrum (al menos los que trabajan en IPB) | Cómo completar lo comprometido. | Inspección del progreso actual y adaptación a la mejor forma de organizar el siguiente día de trabajo. |

- Daily:

  - Es donde sincronizamos y vamos viendo la necesidad de hacer cambios, ajustes o adaptaciones para poder cumplir con el compromiso.

- Iteración:

  - Es la Sprint Planning.

  - Es la planificación del siguiente sprint.

- Release:

  - Planificación de release.

  - Es una versión que tiene un conjunto de características que se libera, se pone en producción.

  - Implicaría definir cuantos sprints se necesitan para poder entregar el release.

- Producto:

  - Planificación de producto.

  - El producto es la sumatoria de los release a lo largo del tiempo.

  - Implicaría tomar decisiones sobre que se quiere ofrecer funcionalmente y sobre que no se quiere ofrecer funcionalmente y en que release se quiere ir entregando cada una de estas características.

- Portfolio:

  - Planificación de portfolio.

  - Es el conjunto de productos. Es la línea de productos.

  - Es la priorización de cada producto, que producto se va a descontinuar.

### Estimación:

Las US se estiman en Story Points, las tareas en horas ideales.

### Cadencia de los sprints:

- Relase luego de múltiples sprints.

- Release luego de cada sprint.

- Release luego de cada feature.

### Planificación de iteración: Sprint Planning:

### Planificación diaria: Daily Scrum:

### Frameworks para escalar SCRUM:

Dado que SCRUM imponer un límite en la cantidad máxima de integrantes del Equipo de Desarrollo, surge la necesidad de escalar este Framework para poder gestionar productos de mayor envergadura, ya que las prácticas agiles se utilizan en ambientes complejos para reducir la complejidad.

#### Framework Nexus:

Nexus es un Framework que consiste en roles, eventos, artefactos y técnicas que vinculan el trabajo de aproximaciones 3 a 9 equipos Scrum que trabaja sobre un único Product Backlog común para la construcción de un incremento integrado de producto “Terminado”. Con un solo Product Owner para entregar un único producto.

Nexus surge para liderar con la complejidad que supone varios equipos Scrum trabajando sobre un mismo Product Backlog. Esta complejidad está dada por las siguientes dependencias entre equipos:

- Requerimientos: el alcance de estos puede superponerse. La forma en que se implementan también puede afectar a los demás.

- Conocimiento del dominio: el conocimiento del sistema de negocio debería mapearse a los equipos Scrum para minimizar las interrupciones entre los mismos durante el sprint.

##### Responsabilidades:

- Nexus Integration Team: responsable de asegurar que se produzca un incremento integrado al menos una vez en cada en cada sprint. La integración incluye abordar las restricciones técnicas y no técnicas del equipo multifuncional que pueden impedir la capacidad de un Nexus para entregar constantemente un incremento integrado.

- Product Owener: es responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo realizado e integrado por los Scrum Teams en un Nexus, así mismo también es responsable de la gestión eficaz del Product Backlog.

- Scrum Master: responsable de asegurar que el marco de trabajo Nexus se entienda y se promulgue como se describe en la Guía de Nexus. Puede ser un Scrum Master en uno o más de los scrums team en el Nexus.

- Uno o más miembros del Nexus Integration Team: a menudo está formado por miembros de los Scrum Teams que ayudan a los Scrum Teams a adoptar herramientas y prácticas que contribuyen a mejorar la capacidad de los Scrum Teams para entregar un integrated Increment útil y de valor que cumple con la Definición de Terminado (DoD).

##### Eventos:

Nexus agrega o extiende los eventos definidos por Scrum. La duración de los eventos Nexus se guía por la duración de los eventos correspondientes en la Guía de Scrum. Tienen definido un bloque de tiempo adicional a sus correspondientes eventos de Scrum.

- Nexus Sprint: los Scrum Teams producen un solo Integrated Increment (incremento de integración), es lo mismo que Scrum.

- Refinamiento entre equipos: el refinamiento entre equipos del trabajo del Product Backlog reduce o elimina las dependencias entre equipos dentro de un Nexus. El Product Backlog debe descomponerse para que las dependencias sean transparentes, se identifiquen entre los equipos y se eliminen o se minimicen.

  - El refinamiento entre equipos del producto backlog a escala sirve a un propósito dual:

    - Ayuda a los Scrum Teams a prever qué equipos entregará qué elementos del Product Backlog.

    - Identifica dependencias entre estos equipos.

  - El refinamiento entre equipos es continuo. La frecuencia, duración y participación del refinamiento entre equipos varía para optimizar estos dos propósitos.

- Nexus Sprint Planning: el propósito de la Nexus Sprint Planning es coordinar las actividades de todos los Scrum Teams dentro de un Nexus para un solo Sprint. Los representantes apropiados de cada Scrum Team y el Product Owner se reúnen para planificar el sprint.

  - Resultados:

    - Objetivos de Sprint para cada Scrum Team.

    - Objetivo de Nexus.

    - Un Nexus Sprint Backlog.

    - Un Sprint Backlog.

- Nexus Daily Scrum:

  - Se discuten problemas de integración y se inspecciona el progreso hacia el objetivo de Sprint del Nexus.

  - Solo asisten representantes de cada Scrum Team.

  - La Daily Scrum de cada Scrum Team complementa la Nexus Daily Scrum creando planes para el día, centrados principalmente en abordar los problemas de integración planeados durante la Nexus Daily Scrum.

  - Los Scrum Teams no solo se reúnen o coordinan en el Nexus Daily Scrum, sino que durante el día, puede existir comunicación entre equipos con mayor detalle sobre adaptar o replanificar el resto del trabajo del Sprint.

- Nexus Sprint Review: la Nexus Sprint Review se lleva a cabo al final del Sprint para brindar retroalimentación al Integrated Increment terminado que el Nexus ha construido durante el Sprint y determinar adaptaciones futuras.

  - La Nexus Sprint Review reemplaza a las Sprint Review de cada Scrum Team.

- Nexus Sprint Retrospective: el propósito de la Nexus Sprint Retrospective es planificar formas de mejorar la calidad y la eficiencia en todo el Nexus. El Nexus inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a individuos, equipos, interacciones, procesos, herramientas y su DoD. Además de las mejoras de cada equipo, las Retrospectivas de los Scrum Teams complementan la Nexus Sprint Retrospective mediante el uso de inteligencia de abajo hacia arriba para centrarse en los problemas que afectan al Nexus en su conjunto.

##### Artefactos:

Representan trabajo o valor y están diseñados para maximizar la transparencia. El Nexus Integration Team trabaja con los Scrum Teams dentro de un Nexus para garantizar que se logre la transparencia en todos los artefactos y que el estado del Integrated Increment se entienda.

Cada artefacto contiene un compromiso, y estos existen para reforzar el empirismo y el valor de Scrum para el Nexus y sus interesados.

- Product Backlog: hay uno solo que contiene la lista de todo lo que el Nexus y sus Scrum Teams necesitan para mejorar el producto. El Product Bcklog debe entenderse con tal nivel que permita detectar y minimizar las dependencias. Es responsabilidad del Product Owner.

  - El compromiso es el Objetivo del Producto, que describe el estado futuro del producto y sirve como un objetivo a largo plazo para el Nexus.

- Nexus Sprint Backlog: está compuesto del Objetivo del Sprint de Nexus y elementos del Product Backlog de cada Scrum Team del Nexus. Se usa para resaltar las dependencias y el flujo de trabajo durante el Sprint, y se actualiza durante el mismo a medida que se obtiene más conocimiento. Este debe tener un nivel de detalle tal que permita que Nexus pueda inspeccionar su progreso en la Nexus Daily Scrum.

  - Su compromiso es el Objetivo del Sprint de Nexus, que es el único objetivo para Nexus. Es la suma de todo el trabajo y los Objetivos de Sprint de los Scrum Teams dentro del Nexus. Se crea en la Nexus Sprint Planning y se agrega al Sprint Backlog de Nexus. Los Scrum Teams lo tienen en cuenta a medida que trabajan. En la Nexus Sprint Review se debe de mostrar la funcionalidad de valor y útil que está terminada para alcanzar el Objetivo del Sprint.

- Integrated Increment: es la suma actual de todo el trabajo integrado completado por un Nexus en relación con el Objetivo del Producto. Se inspecciona en la Nexus Sprint Review pero puede entregarse antes de la misma. Debe cumplir con la DoD.

  - El compromiso de este artefacto es la DoD, que define el estado del trabajo integrado cuando cumple con la calidad y las medidas requeridas para el producto. El incremento se termina sólo cuando está integrado, es de valor y utilizable. Es responsabilidad del Nexus Integration Teams una DoD que se pueda aplicar en cada Sprint, y todos los Scrum Team deben definir y adherirse a esa DoD. Cada Scrum Team se autogestiona para llegar a este estado, pudiendo aplicar una definición de terminado más estrictica pero nunca usar criterios menos rigurosos de lo acordado para el Integrated Increment.

## Filosofía Lean:

Lean es una filosofía, es un pensamiento, no es una metodología.

Kanban tampoco es una metodología.

Principios:

- Eliminar desperdicios. Es el principio más importante.

- Amplificar aprendizaje. El conocimiento debe ser conocimiento organizacional. Se debe transferir el conocimiento de las personas a la organización.

  - Crear y mantener una cultura de mejoramiento continuo y soluciones de problemas.

    - Un proceso focalizado en crear conocimiento esperará que el diseño evolucione durante la codificación y no perderá tiempo definiéndolo en forma completa, prematuramente.

    - Se debe generar nuevo conocimiento y codificarlo de manera tal que sea accesible a toda la organización.

    - Muchas veces los proceso “estándares” hacen difícil introducir en ellos mejoras.

- Embeber la integridad conceptual. La calidad no se negocia, la calidad está inmerso en lo que se hace.

  - Encastrar todas las partes del producto o servicio, que tenga coherencia y consistencia (tiene que ver con los Requerimientos No Funcionales). La integración entre las personas hace el producto más integro.

- Diferir compromisos. Tomar decisiones tardías, tratar de tomar decisiones informadas, no apurarse en tomar decisiones, esperar a tener más claro los requerimientos (por ejemplo). No abusar, no esperar eternamente para tomar decisiones.

  - El último momento responsable para tomar decisiones. Si nos anticipamos tenemos información parcial.

  - Se relaciona con el principio ágil: decidir lo más tarde posible pero responsablemente. No hacer trabajo que no va a ser utilizado.

  - Mientras más tarde decidimos más conocimiento tenemos.

- Dar poder al equipo. Potenciar el equipo. Equipos autogestionados, autoorganizados, con las respectivas consecuencias.

- Ver el todo. Visualizar todo el conjunto. Visión integradora, todos tengamos una visión de lo que se está haciendo.

- Entregar lo antes posible. Estabilizar ambientes de trabajo a su capacidad más eficiente y acortar los ciclos de desarrollo.

  - Relacionado con el principio ágil de entrega frecuente.

### Eliminar desperdicio:

Evitar que las cosas se pongan viejas antes de terminarlas o evitar más trabajo.

- Tiene que ver con el principio ágil de software funcionando y el de simplicidad.

Reducir el tiempo removiendo lo que no agrega valor.

Desperdicio es cualquier cosa que interfiere con darle al cliente lo que el valora en tiempo y lugar donde le provea más valor. En software es el trabajo parcialmente hecho y las características extras.

El desperdicio es todo lo que no genera valor.

Tipos de desperdicios:

- Tipo 1: Desperdicio necesario. Minimizar. No se los puede eliminar porque son necesarios, por ejemplo: las actividades de gestión no agregan valor directamente al producto final, pero sino están el producto final no se genera con la calidad, tiempo, costos o alcances con los que se quiere.

- Tipo 2: puro desperdicio. Evitar. No generan valor directa o indirectamente valor al producto final y se deben eliminar del proceso. Por ejemplo: actividades de calidad o auditorías.

### Gastos en producción Lean:

- Producción en exceso.

- Stock.

- Pasos extra en el proceso.

- Búsqueda de información.

- Defectos.

- Esperas.

- Transportes.

#### Tipos de desperdicio:

- Desperdicio necesario. Se debe minimizar.

- Puro desperdicio. Se debe evitar.

#### 7+1 desperdicios:

- Talento no utilizado: no utilizar la experiencia, conocimiento y creatividad del personal. Este es el “+1”.

- Inventario: exceso de materia prima, productos y procesos no en uso. Trabajo parcialmente terminado. En scrum, lean o Kanban es binario, está o no terminado.

- Movimientos: movimientos innecesarios realizados por el personal.

- Espera: tiempo perdido mientras se espera por el próximo paso en el proceso. Pueden ser esperas por parte del cliente (tiene que validar algo o aceptar algo) o por parte de la organización (el programador tiene que esperar que el analista termine).

- Transportación: movimiento innecesario de productos y materia prima.

- Defectos: información, productos o servicios incorrectos o incompletos. Es un desperdicio. Es de tipo 1. Hay que minimizar los defectos.

- Sobreproducción: producción demás o ante de que se necesite. Proceso extra.

- Sobre-procesamiento: más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiere. Sería trabajo o calidad extra.

#### Los 7 desperdicios Lean (en servicios basados en conocimiento):

| Desperdicios en manufactura | Desperdicios en servicios basados en conocimiento |
| --- | --- |
| Inventario | Trabajo parcialmente terminado |
| Sobreproducción | Características extra |
| Proceso extra | Proceso extra |
| Esperas | Esperas/demoras |
| Movimiento | Cambio de contexto (seteo) |
| Defectos | Defectos |
| Talento no utilizado | Talento no utilizado |

## Kanban:

Es un método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento, tales como servicios profesionales, trabajos o actividades en las que interviene la creatividad y el diseño tanto de productos de software como físicos.

No es una metodología, es un método de mejora continua de los procesos.

En pocas palabras:

- Administración de colas.

- Foco es el flujo.

Kanban aprovecha muchos los conceptos de Lean:

- Definiendo el valor desde la perspectiva del cliente.

- Limitando el trabajo en progreso (WIP).

- Identificando y eliminando el desperdicio.

- Identificando y removiendo las barreras en el flujo.

- Cultura de mejora continua.

Kanban en el desarrollo de software:

- Kanban fomenta la evolución gradual de los procesos existentes.

- Kanban no pide una revolución, sino que fomenta el cambio gradual.

- Kanban está basado en una idea muy simple: limitar el trabajo en progreso (WIP).

- El Kanban (o tarjeta de señal) indica que una señal visual se produce para indicar que el nuevo trabajo se puede tirar (“pull”) porque el trabajo actual no es igual al límite acordado

### Valores de Kanban:

- Transparencia.

- Equilibrio.

- Colaboración.

- Foco en el cliente.

- Flujo. Lo que busca el método es que el trabajo fluya para que no haya cuellos de botellas y pueda fluir. Hace administración de flujos, no trabaja en proyectos.

- Liderazgo.

- Entendimiento.

- Acuerdo.

- Respeto.

### Principios de Kanban:

- Gestión de cambios:

  - Comenzar con lo que haces ahora.

    - Entender los procesos actuales tal y como están siendo realizados en la actualidad.

    - Respetar los roles actuales, las responsabilidades de cada persona y los puestos de trabajo.

  - Acordar la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo.

  - Fomentar actos de liderazgo a todos los niveles.

- Entrega de servicios:

  - Comprender y enfocarse en cumplir las necesidades y expectativas del cliente.

  - Gestionar el trabajo; dejar que los trabajadores se auto organicen en torno a él.

  - Revisar periódicamente la red de servicios y sus políticas para mejorar los resultados entregados.

Nota: los subrayados son los principios.

### Prácticas generales de Kanban:

- Visualizar: implica diseñar un tablero que permita a todos visualizar lo que se está haciendo, lo que se terminó, etc. Es decir, el tablero tiene todo lo que se necesita que esté visible para trabajar.

  - Muestra el trabajo y su flujo.

  - Visualiza los riesgos.

  - Construye un modelo visual.

  - Refleja cómo se trabaja.

- Limitar el trabajo en curso: ayudar en lo que se está haciendo. Limitar el trabajo en progreso para que el trabajo fluya. Establecer una condición de máxima cantidad de ítems que se puede tener en cada columna simultáneamente.

  - Deja de empezar, empieza a terminar.

  - De derecha a izquierda.

  - Limita el trabajo en el sistema a la capacidad disponible, basándote en los datos.

- Gestionar el flujo: los programadores se auto asignan las tareas y no tienen a alguien que le va asignando. Pull, no push. Cuando se tenga capacidad se busca más trabajo para hacer.

  - El flujo es el movimiento del trabajo.

  - Gestiona el flujo para ser predecible y confiable.

  - Utiliza los datos.

- Hacer las políticas explícitas: el límite de WIP es una política. Otras políticas son DoR y DoD.

  - Tener políticas acordadas, visibles para todos los involucrados:

    - Criterios de pull (atracción/arrastre).

    - Límites de WIP (trabajo en curso).

    - Clases de servicio.

    - Otros que correspondan.

- Establecer ciclos de retroalimentación:

  - Establece ciclos de retroalimentación con la cadencia adecuada. Fomenta la colaboración, el aprendizaje y las mejoras.

  - Basados en datos.

- Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente:

  - Usando el método científico.

  - El cambio impulsado por hipótesis.

  - Ejecutar experimentos para avanzar o aprender (safe-to-fail experiments).

#### Visualizar:

- Permite absorber y procesar una gran cantidad de información en un corto intervalo de tiempo.

- Habilita la cooperación, ya que todo el mundo tiene la misma imagen.

- Permite tomar decisiones de una manera más rápida y colaborativa.

### Limitar el trabajo en progreso:

- Los sistemas eficaces son los que se centran más en el flujo de trabajo y menos en tener ocupados a los trabajadores.

- Cuando los recursos están ocupados completamente, no hay holgura en el sistema y como resultado el flujo es deficiente, como ocurre en una autopista en las horas pico.

- Limitamos el WIP para equilibrar la ocupación y asegurar que haya flujo de trabajo.

#### Límite WIP:

- Asignar límites explícitos de cuántos ítems puede haber en progreso en cada estado del flujo de trabajo.

### Gestionar el flujo de trabajo:

- El objetivo es poder terminar el trabajo de la forma más fluida y predecible posible, mientras se mantiene un rito sostenible.

- Limitar el trabajo en curso nos ayuda a asegurar el flujo suave y predictivo.

### Administración de colas:

Foco es un flujo “fin a fin” FLOW = centrado en el cliente.

Modelar el proceso:

### ¿Cómo aplicar Kanban?

Dividir el trabajo en piezas.

#### Definir tipos de trabajo:

- Requerimientos:

  - Caso de uso.

  - Historias de usuario.

  - Porciones de casos de uso.

  - Características.

- Defectos:

  - Defectos en producción.

  - Defectos.

- Desafíos:

  - Mantenimiento.

  - Refactorización.

  - Actualización de infraestructura.

- Solicitudes:

  - Solicitud de cambio.

  - Sugerencias de mejora.

Asignando capacidad en función de la demanda.

### Hacer explícitas las políticas:

- Todas las políticas deben ser acordadas entre todas las partes involucradas, incluyendo a los clientes, interesados y trabajadores responsables del trabajo que están en el tablero.

- Las políticas deben estar expuestas en un lugar destacado.

- A nivel de equipo, los acuerdos son una buena forma de introducir las políticas.

#### Las políticas deben ser:

- Pocas.

- Sencillas.

- Bien definidas.

- Visibles.

- Aplicables en todo momento.

- Fácilmente modificables por los que prestan el servicio.

#### Políticas explícitas para cada clase de servicio:

### Mejorar colaborativamente:

- “Comenzamos con lo que hacemos ahora” y “acordamos la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo”.

- Cambio colaborativo.

- Utilizando experimentos diseñados basados en modelos y en el método científico.

- Diseñamos experimentos en entornos donde fallas es seguro de tal forma que, si nuestra hipótesis es correcta y el experimento da buenos resultados, mantenemos el cambio.

- Si el resultado no es positivo, podemos fácilmente volver al estado anterior.

### ¿Cómo aplicar Kanban?

- Proceso: modelar nuestro proceso.

- Trabajo: decidir la unidad de trabajo.

- Límites de WIP: limitar el WIP para ayudar al flujo de trabajo.

- Política: definir políticas de calidad.

- Cuellos de botella y flujo: mover recursos a los cuellos de botella.

- Clases de servicio: diferentes trabajos tienen diferentes políticas – definición de hecho (“done”), para cada estado.

- Cadencia: releaase, planificaciones, revisiones.

### Definir el WIP:

### Definir políticas de calidad sobre:

- Reposición de trabajo en tablero (cuándo, cuánta cantidad, por quién …).

- Definición de cuándo una actividad está terminada y ese elemento de trabajo puede continuación a través del flujo (criterios de tracción).

- Límites del trabajo en curso (WIP limits).

- Políticas para gestionar elementos de trabajo de diferentes clases de servicio.

- Cadencia de las reuniones (horarios y agendas).

- Otros principios y acuerdos de colaboración.

### Cadencias:

| Cadencia | Ejemplo de frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Team Kanban Meeting | Diaria | Observar y seguir el estado y flujo del trabajo (no de los trabajadores). ¿Cómo podemos entregar los elementos de trabajo más rápido en el sistema? ¿Hay capacidades disponibles? ¿Qué debemos tomar a continuación? |
| Team retrospective | Quincenal o mensual | Reflexionar sobre cómo el equipo gestiona su trabajo y cómo pueden mejorar. |
| Team replenishment Meeting | Semanalmente o a demanda | Seleccionar los elementos de la lista de trabajo para realizar a continuación. |

## Gestión de productos:

### ¿Por qué creamos productos?

- Para satisfacer a los clientes.

- Para tener muchos usuarios logueados.

- Para obtener mucho dinero.

- Realizar una gran visión, cambiar el mundo.

### Planificación del producto en agile:

En las metodologías ágiles, se tiene una visión del producto materializado en el Product backlog, que contiene todas las características de las funcionalidad que requiere el producto que han sido identificadas hasta el momento. Esta visión se descompone en releases, las cuales son las entregas frecuentes que se hará al cliente. Cada release se construye a partir de sucesivas iteraciones.

### ¿Qué características realmente utilizamos de un producto de software?

### Evolución de los productos de software:

### Propuesta de valor única (UVP):

Una declaración clara y concisa que explica por qué un producto o servicio es diferente y mejor que el de la competencia. Es el factor que hace que los clientes elijan un producto sobre otros disponibles en el mercado.

Se plantea una hipótesis que explique por qué nuestro producto / servicio será único.

### Productos mínimos para la gestión de productos:

- Minimal viable product (producto mínimo viable).

- Minimal viable feature (característica mínima viable).

- Minimal release feature (características mínimas del release).

- Minimal marketable feature (característica mínima comercializable).

#### MVP:

- Versión de un nuevo producto creado con el menor esfuerzo posible.

- Dirigido a un subconjunto de clientes potenciales.

- Utilizado para obtener aprendizaje validado.

- Más cercano a los prototipos que a una versión real funcionando de un producto.

- Es un concepto de Lean Startup que enfatiza el impacto del aprendizaje en el desarrollo de nuevos productos.

- Una premisa clave detrás de la idea de MVP es que usted produce un producto real que puede ofrecer a los clientes y observar su comportamiento real con el producto o servicio.

- “Versión de un nuevo producto que permite a un equipo que permite a un equipo recopilar la cantidad máxima de aprendizaje validado sobre clientes con el menor esfuerzo”. Este aprendizaje validado viene en forma de si sus clientes realmente comprarán su producto.

- Ver lo que la gente realmente hace con respecto a un producto es mucho más confiable que preguntarle a la gente qué harían.

- Tiene el valor suficiente para que las personas estén dispuestas a usarlo o comprarlo inicialmente.

- Demuestra suficiente beneficio futuro para retener a los primeros usuarios.

- Proporciona un ciclo de retroalimentación para guiar el desarrollo futuro.

- Dirigido a un subconjunto de clientes potenciales.

- Utilizado para obtener aprendizaje validado.

- Más cercano a los prototipos que a una versión real funcionando de un producto

- Con un MVP se quiere validar la hipótesis establecida acerca de un producto o servicio único.

#### MMF:

- Es la pieza más pequeña de funcionalidad que puede ser liberada.

- Tiene valor tanto para la organización como para los usuarios.

- Es parte de un MMR o MMP.

- Es una característica a pequeña escala que se puede construir e implementar rápidamente utilizando recursos mínimos, para una población objetiva para probar la utilidad y la adopción de una característica.

- El enfoque del MMF está en la comercialización. A diferencia del MVF, que puede ser más básico y enfocado en la validación, el MMF debe estar lo suficientemente completo como para que los usuarios lo perciban como una mejora valiosa del producto y, por lo tanto, justifique su promoción o venta.

#### MMP:

- Primer release de un MMR dirigido a primeros usuarios (early adopters).

- Focalizado en características clave que satisfarán a este grupo clave.

- El MMP es una versión del producto que es lo suficientemente completa para ser lanzada al mercado y satisfacer a los primeros usuarios. Incluye todas las funcionalidades necesarias para que el producto sea comercializable y competitivo, aunque no necesariamente tenga todas las características finales planeadas.

#### MMR:

- Release de un producto que tiene el conjunto de características más pequeño posible.

- El incremento más pequeño que ofrece un valor nuevo a los usuarios y satisface sus necesidades actuales.

- MMP = MMR1.

#### MVF:

- Es una mini versión del MVP.

- Es una característica a pequeña escala que se puede construir e implementar rápidamente, utilizando recursos mínimos, para una población objetivo para probar la utilidad y adopción de la característica.

- El MVF incluye solo lo necesario para que la característica cumpla su propósito básico. Esto significa que no contiene extras o funciones adicionales que no sean fundamentales para la operación de la funcionalidad principal.

- Un MVF debe proporcionar un valor claro a los usuarios y ser fácil de usar.

- MVF requiere recursos mínimos, los estándares de calidad de la industria y la producción deben guiar el diseño y la confiabilidad.

- El grupo de usuarios para un MVF, son los primeros en adoptar los clientes leales que han compartido conocimientos anteriormente o los miembros de una junta asesora de clientes. Usurarios flexibles y tolerantes.

- Los resultados le ayudarán a tomar decisiones estratégicas sobre productos.

- La idea detrás del MVF es lanzar rápidamente una versión funcional de la característica para obtener retroalimentación de los usuarios reales. Esto permite validar si la nueva funcionalidad es útil, si satisface las necesidades de los usuarios y si vale la pena invertir más en su desarrollo.

#### Errores comunes:

- Confundir a un MVP, que se enfoca en el aprendizaje, con característica comercializable mínima (MMF) o con producto comercializable mínimo (MMP), ambos se enfocan en “ganar”.

- El riesgo de esto es entregar algo sin considerar si es lo correcto que satisface las necesidades del cliente.

- Enfatizar la parte mínima del MVP con exclusión de la parte viable. El producto entregado no es de calidad suficiente para proporcionar una evaluación precisa de si los clientes utilizarán el producto.

- Entregar lo que consideran un MVP, y luego no hacer más cambios a ese producto, independientemente de los comentarios que reciban al respecto.

#### Valor vs desperdicio:

Lean Thinking define la creación de valor como proveer beneficios a los clientes, cualquier otra cosa será desperdicio.

La productividad de un Startup no puede medirse en términos de cuánto se construye cada día, por el contrario se debe medir en términos de averiguar la cosa correcta a construir cada día.

### La fase construir: MVP:

- Ingresar lo más rápido posible con un MVP.

- Un MVP varía en complejidad desde pruebas de humo extremadamente simples hasta prototipos tempranos.

  - Prueba de humo (smoke tests): no hay producto construido aún.

  - Prototipos: un producto con características faltantes o problemas.

- Decidir qué tan complejo no se puede hacer un MPV de manera formulada:

  - Requiere juicio.

  - En caso de duda, simplifique.

  - Evite la construcción excesiva y la promesa excesiva.

  - Cualquier trabajo adicional más allá de lo que necesita para comenzar el ciclo podría ser un desperdicio.

- Un MVP no sólo habla sobre el diseño del producto y las preguntas técnicas, sino que también sirve para probar hipótesis comerciales fundamentales.

- Por lo tanto, sirve para proporcionar una dosis necesaria de realidad.

### Dilema: la audacia de cero:

- A menudo es más fácil recaudar dinero cuando tiene:

  - Cero ingresos.

  - Cero clientes.

  - Tracción cero.

Que cuando tienes una pequeña cantidad de cada uno.

- Cero invita a la imaginación, pero los números pequeños hacen preguntas sobre si los números grandes alguna vez se materializarán.

- Este fenómeno (llamado la audacia de cero) crea un incentivo brutal:

  - Aplazar el lanzamiento de cualquier versión de un producto hasta que esté seguro del éxito.

- Si pospone experimentar con su MVP, surgirán algunos resultados desafortunados como:

  - La cantidad de trabajo desperdiciado puede aumentar.

  - Se perderán los comentarios esenciales.

  - El riesgo de que su startup construya algo que nadie quiere puede aumentar.

- Use un MVP para experimentar (inicialmente, en silencio) con los primeros usuarios en el mercado.

- Verifique su concepto probando TODOS sus elementos, comenzando por los más riesgosos.

### Supuestos de “Saltos de Fe”:

- Los elementos más riesgosos del plan/concepto de una startup (es decir, las partes de las que todo depende) se denominan supuestos de salto de fe.

- La mayoría de las personas no conocen una determinada solución (o incluso un problema); pero una vez que experimentan la solución, no pueden imaginar cómo vivirían sin ella.

- Hipótesis del valor:

  - Prueba si el producto realmente está entregando valor a los clientes después de que comienzan a usarlo.

  - Una métrica de prueba: tasa de retención.

- Hipótesis de crecimiento:

  - Prueba cómo nuevos clientes descubrirán el producto.

  - Una métrica de prueba: tasa de referencia o Net Promoter Score (NPS).

### Preparar un MVP:

- Encontrar un nicho.

- Crear un roadmap realista.

- Investigar la competencia.

- Pre-vender el MVP.

- Testear las suposiciones.

- Asegurarse que el MVP resuelve el problema correcto.

- Focalizar en las funcionalidades principales.

### Características de un MVP:

- Diseño:

  - Diseño adecuado.

  - Consigue una UX que deleita.

  - Logra satisfacer el aspecto visual y de interacción.

- Usabilidad:

  - Tiene suficiente valor para que la gente esté dispuesta a usarlo/comprarlo.

  - Resulta útil para su público objetivo.

- Confiabilidad:

  - Involucra a los early adopters para que puedan confiar en la solución plenamente.

  - Incluso cuando tenga poco tiempo en el mercado.

- Funcionalidad:

  - Tiene las funciones necesarias para solucionar un problema específico.

  - Satisface las demandas y permite evaluar las funciones a implementar más adelante.

### Matriz de priorización para el MVP: